## 封2招标控制价
福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 3544304元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁佰伍拾肆万肆仟叁佰零肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年02月07日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 1702332 | 45100 | 284312
2 | 安装工程 | 1491972 | 39527 | 149390
3 | 暂列金 | 350000
合 计 |  | 3544304 | 84627 | 433702

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 单体建筑 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 489944 | 12980 | 141408
2 | 装配式建筑工程 | 1212388 | 32120 | 142904
合 计 |  | 1702332 | 45100 | 284312
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 1491972 | 39527 | 149390
合 计 |  | 1491972 | 39527 | 149390
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 暂列金 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金 | 350000
合 计 |  | 350000

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 324369
1.1 | 土方工程 | 19998
1.2 | 地基处理工程 | 43675
1.3 | 混凝土工程 | 101466
1.4 | 钢筋工程 | 159230
2 | 措施项目费 | 165575
2.1 | 总价措施项目费 | 16220
2.1.1 | 安全文明施工费 | 12980
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1657
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 1583
2.2 | 单价措施项目费 | 149355
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 489944
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 单体建筑 装配式建筑工程 |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1172246
1.1 | 一般土建 | 1172246
2 | 措施项目费 | 40142
2.1 | 总价措施项目费 | 40142
2.1.1 | 安全文明施工费 | 32120
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4103
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 3919
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1212388
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 安装工程 安装工程 |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1442574
1.1 | 工艺管道 | 1404883
1.2 | 自控仪表 | 30801
1.3 | 电气工程 | 6890
2 | 措施项目费 | 49398
2.1 | 总价措施项目费 | 49398
2.1.1 | 安全文明施工费 | 39527
2.1.2 | 其他总价措施费 | 5049
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 4822
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1491972
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 暂列金 暂列金 |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 350000
3.1 | 暂列金额 | 350000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 350000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)一、二类土 (2)6m以内 | m3 | 1008.204 | 6.25 |  | 6301.28
2 | 010103001001 | 回填方 | (1)满足设计和规范要求 (2)原土回填 (3)满足设计和规范要求 (4)满足设计和规范要求 | m3 | 601.838 | 10.36 |  | 6235.04
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)渣土含渣土收纳费 (2)由投标人自行考虑 | m3 | 316.436 | 23.58 |  | 7461.56
地基处理工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
4 | 010404001001 | 垫层 | (1)基础应落在≤2 层粉砂层上,承载力不小于175kPa, (2)超挖部分采用级配沙石回填并分层夯实,压实系数不小于0.96 | m3 | 330.174 | 132.28 |  | 43675.42
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
5 | 010501001001 | 垫层 | (1)商品商品混凝土 (2)C15 (3)含混凝土超运费 | m3 | 10.125 | 510.81 |  | 5171.95
6 | 010501003001 | 独立基础 | (1)商品商品混凝土 (2)C35 (3)含混凝土超运费 | m3 | 63.333 | 592.3 |  | 37512.14
7 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)商品商品混凝土 (2)C35 (3)含混凝土超运费 | m3 | 72.579 | 599.64 |  | 43521.27
8 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)商品商品混凝土 (2)C35 (3)含混凝土超运费 | m3 | 25.284 | 603.56 |  | 15260.41
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ6 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 0.096 | 5804.64 |  | 557.25
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ8 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 5.791 | 5383.03 |  | 31173.13
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ10 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 1.919 | 5383.03 |  | 10330.03
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ12 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 0.491 | 5203.61 |  | 2554.97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ14 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 1.027 | 5077.14 |  | 5214.22
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ16 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 0.582 | 5020.23 |  | 2921.77
15 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ18 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 2.566 | 5020.23 |  | 12881.91
16 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ22 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 1.501 | 4696.36 |  | 7049.24
17 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ25 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 10.86 | 4696.36 |  | 51002.47
18 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400E、φ28 (2)钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） | t | 7.083 | 4545.95 |  | 32198.96
19 | 010516003001 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 (2)φ≤32 | 个 | 470 | 7.12 |  | 3346.4
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
20 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)垂直支撑 (2)材质：Q355B (3)规格：H型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 (5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明 | t | 8.036 | 9811.46 |  | 78844.89
21 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | (1)水平支撑 (2)材质：Q355B (3)规格：T型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 (5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明 | t | 1.952 | 10372.42 |  | 20246.96
22 | 010604001001 | 钢梁 | (1)H型钢梁 (2)材质：Q355B (3)规格：H型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 | t | 2.303 | 9381.55 |  | 21605.71
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明
23 | 010602003001 | 钢桁架 | (1)H型桁架 (2)材质：Q355B (3)规格：H型钢、T型钢 (4)除锈方式：喷石英砂 (5)除锈等级：Sa2.5 (6)含制作、运输、安装、连接件、五金配件等 (7)具体详见钢结构设计说明 | t | 70.416 | 10323.23 |  | 726920.56
24 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件、Q355B (2)详图纸设计 (3)详图纸设计 | t | 7.63 | 9195.98 |  | 70165.33
25 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓M16 | 套 | 1272 | 22.69 |  | 28861.68
26 | 040901010002 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓M20 | 套 | 332 | 26.36 |  | 8751.52
27 | 040901010003 | 高强螺栓 | (1)高强螺栓M24 | 套 | 410 | 34.2 |  | 14022
28 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)可采用环氧富锌底漆 2 道共 70μm 厚，环氧云铁中间漆 2 道共 110～150 (2)μm 厚，脂肪族聚氨酯面漆 3 道共 100μm，总厚度为室内 280μm，室外 320μm。涂漆厚 (3)度指干漆膜厚度。面漆颜色应符合业主方的相关规定。 | m2 | 1699.727 | 82.07 |  | 139496.59
29 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | (1)桁架的下弦、次梁和水平支撑 (2)烃类火灾的非膨胀型特种钢结构防火涂料、耐火极限2h | m2 | 839.82 | 75.41 |  | 63330.83
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
工艺管道 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.19M, ASTM A312-TP304/TP304L, EFW, Ej=0.80, BE S-10S (2)规格:DN400 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计要求 低压管道水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 1777.85 |  | 61335.83
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)焊接方法:氩电联焊 (5)焊口充氩保护
31 | 030802001001 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-STD (2)规格:DN300 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 533.95 |  | 18421.28
32 | 030802001002 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN250 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 103.5 | 454.18 |  | 47007.63
33 | 030801001001 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN250 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 432.58 |  | 14924.01
34 | 030802001003 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN200 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 69 | 326.51 |  | 22529.19
35 | 030801001002 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN200 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 309.01 |  | 10660.85
36 | 030802001004 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN150 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 226.86 |  | 7826.67
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
37 | 030801001003 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN150 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 219.89 |  | 7586.21
38 | 030802001005 | 中压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN100 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 | m | 207 | 147.34 |  | 30499.38
39 | 030801001004 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 (2)规格:DN100 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 34.5 | 139.79 |  | 4822.76
40 | 030801001005 | 低压碳钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, PE S-80 (2)规格:DN15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 | m | 0.15 | 29.87 |  | 4.48
41 | 030802004001 | 中压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A691-1.25Cr, CL.22, EFW, Ej=1.0, BE 22.23 mm (2)规格:DN700 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 44.81 | 6579.82 |  | 294841.73
42 | 030801008001 | 低压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A672-C60, CL.13, EFW, Ej=0.85, BE S-30 (2)规格:DN600 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联 | m | 42.09 | 3696.29 |  | 155576.85
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
焊 (5)焊口充氩保护
43 | 030803002001 | 高压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-120 (2)规格:DN500 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:高压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 46.42 | 7861.1 |  | 364912.26
44 | 030803002002 | 高压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-160 (2)规格:DN25 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:高压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 0.25 | 133 |  | 33.25
45 | 030802004002 | 中压合金钢管 | (1)材质:PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335 Gr.P11, SMLS, PE S-80 (2)规格:DN15 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩弧焊 (5)充氩保护方式:焊口充氩保护 | m | 0.2 | 60.5 |  | 12.1
46 | 030805004001 | 中压合金钢管件 | (1)材质:90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP11 Cl.2, WELD, BE 22.23 mm (2)规格:DN700 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式:焊口充氩保护 | 个 | 4 | 5562.82 |  | 22251.28
47 | 030804005001 | 低压合金钢管件 | (1)材质:90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WPB, SMLS, BE S-30 (2)规格:DN600 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 4 | 4244.11 |  | 16976.44
48 | 030804005002 | 低压合金钢管件 | (1)材质:90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP91, | 个 | 4 | 3456.54 |  | 13826.16
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
SMLS, BE S-120 (2)规格:DN500 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护
49 | 030805004002 | 中压合金钢管件 | (1)材质:45度弯头 45 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP11 Cl.2, WELD, BE 22.23 mm (2)规格:DN700 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式:焊口充氩保护 | 个 | 2 | 5932.97 |  | 11865.94
50 | 030806003001 | 高压合金钢管件 | (1)材质:承插焊支管台 SOCKOLET, MSS SP-97, ASTM A182-F11 Cl.2, FORGE, SW, CL 3000 (2)规格:DN700*15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 1 | 148.47 |  | 148.47
51 | 030806001001 | 高压碳钢管件 | (1)材质:承插焊支管台 SOCKOLET, MSS SP-97, ASTM A105, FORGE, SW, CL 3000 (2)规格:DN600*15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 | 个 | 1 | 63.93 |  | 63.93
52 | 030806003002 | 高压合金钢管件 | (1)材质:焊接支管台 WELDOLET, MSS SP-97, ASTM A182-F91, FORGE, BE S-120 x S-160 (2)规格:DN500*25 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 1 | 204.52 |  | 204.52
53 | 030806003003 | 高压合金钢管件 | (1)材质:管帽 CAP, ASME B16.11, ASTM A182-F11 Cl.2, FORGE, FNPT, CL 3000 (2)规格:DN15 (3)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 个 | 1 | 152.18 |  | 152.18
54 | 030806001002 | 高压碳钢管件 | (1)材质:管帽 CAP, ASME B16.11, ASTM A105, FORGE, FNPT, CL 3000 (2)规格:DN15 | 个 | 1 | 61.45 |  | 61.45
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式、焊接方法:氩电联焊
55 | 030812004001 | 高压合金钢焊接法兰 | (1)材质:法兰 WN FLANGE, ASME B16.5, ASTM A182-F91, CL 2500, RJ S-160 (2)型号、规格:DN25 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 副 | 0.5 | 252.03 |  | 126.02
56 | 030812004002 | 高压合金钢焊接法兰 | (1)材质:法兰盖 BLIND FLANGE, ASME B16.5, ASTM A182-F91, CL 2500, RJ (2)型号、规格:DN25 (3)焊接方法:氩电联焊 (4)充氩保护方式、部位:焊口充氩保护 | 副 | 0.5 | 331.06 |  | 165.53
57 | 03B001 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺柱&螺母 M22*155 CONTINUOUS THREAD STUD/2 HEAVY HEX NUTS, ASME-B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193-B16/ASTM A194-7 | 套 | 4 | 20.97 |  | 83.88
58 | 03B002 | 紧固件、垫片材料费 | (1)垫片 DN25 RJ GASKET(OCTAGON), ASME B16.20, ASME B16.5, 5Cr-0.5Mo, CL 2500, RJ | 套 | 1 | 30.85 |  | 30.85
59 | 030816003001 | 焊缝X光射线探伤 | (1)Χ光射线检测80mm*300mm 管双壁厚16mm以内 | 张 | 287 | 67.1 |  | 19257.7
60 | 030816003002 | 焊缝X光射线探伤 | (1)Χ光射线检测80mm*150mm 管双壁厚16mm以内 | 张 | 107 | 60.28 |  | 6449.96
61 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)高温玻璃棉管壳隔热层 管道DN125以下 厚度40mm以内 | m3 | 1.21 | 1020.83 |  | 1235.2
62 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)高温玻璃棉管壳隔热层 管道DN125以下 厚度60mm以内 | m3 | 1.21 | 933.09 |  | 1129.04
63 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)高温玻璃棉管壳隔热层 管道DN300以下 厚度60mm以内 | m3 | 1.3 | 906.68 |  | 1178.68
64 | 031208002004 | 管道绝热 | (1)高温离心玻璃棉毡隔热层 管道DN700以下 厚度110mm | m3 | 11.259 | 791.7 |  | 8913.75
65 | 031208002005 | 管道绝热 | (1)硅酸铝管壳隔热层 管道DN50以下 厚度40mm | m3 | 0.021 | 1891.11 |  | 39.71
66 | 031208002006 | 管道绝热 | (1)硅酸铝棉针刺毯隔热层 管道DN500以下 厚度180mm | m3 | 21.653 | 1051.83 |  | 22775.27
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)硅酸铝棉针刺毯隔热层 管道DN700以下 厚度140mm | m3 | 20.109 | 1045.88 |  | 21031.6
68 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)阻燃性泡沫聚氨酯管壳隔热层 管道DN300以下 厚度40mm以内 | m3 | 1.18 | 2739.77 |  | 3232.93
69 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)第一层 阻燃型沥青玛蹄脂 (2)第二层 无蜡中碱粗格平纹玻璃布 (3)第三层 阻燃型沥青玛蹄脂 (4)满足设计文件要求 | m2 | 50 | 211.67 |  | 10583.5
70 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)铝合金薄板 GB/T3880.1~3 (GR.3003 H24) 0.6mm | m2 | 550 | 103.38 |  | 56859
71 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C1 环氧富锌底漆2遍，环氧云母氧化铁中间漆2遍，脂肪族丙烯酸聚氨酯(各色)面漆2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 315.32 | 136.59 |  | 43069.56
72 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C5 改性环氧树脂底漆2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 66.45 | 60.62 |  | 4028.2
73 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C7 无机硅酸盐富锌底漆1遍,有机硅耐热中间漆(400°C)1遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 216.77 | 61.26 |  | 13279.33
74 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C8 有机硅铝粉耐热底漆(600°C)2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 88.86 | 53.79 |  | 4779.78
75 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C9 改性环氧树脂底漆2遍 厚度满足设计要求 (3)标志色方式、品种:满足设计文件要求 | m2 | 35.49 | 60.62 |  | 2151.4
76 | 030815001001 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安 | kg | 904.08 | 16.9 |  | 15278.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (2)碳钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架
77 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)碳钢 (3)零散及成套管架 单件高于（100kg)管架 | kg | 241.34 | 8.15 |  | 1966.92
78 | 030815001003 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)合金钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架 | kg | 67.34 | 29.51 |  | 1987.2
79 | 030815001004 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)合金钢 (3)零散及成套管架 单件高于（100kg)管架 | kg | 822.85 | 20.76 |  | 17082.37
80 | 030815001005 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)不锈钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架 | kg | 159.54 | 34.31 |  | 5473.82
81 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:Sa2.5 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:C12 环氧富锌底漆2遍，环氧云母氧化铁中间漆2遍，脂肪族丙烯酸聚氨酯(各色)面漆2遍 厚度满足设计要求 | kg | 2035.61 | 7.37 |  | 15002.45
82 | 031002001001 | 管道支架 | (1)高温隔热管托 S114-A20-C4-3 DN500 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-114 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 5 | 2016.5 |  | 10082.5
83 | 031002001002 | 管道支架 | (1)高温隔热管托 S115-A20-C4-3 DN500 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-115 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 3 | 2016.5 |  | 6049.5
84 | 031002001003 | 管道支架 | (1)高温隔热管托 S116-A20-C4-4 DN500 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-116 | 套 | 1 | 2180 |  | 2180
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐
85 | 031002001004 | 管道支架 | (1)保冷管道支吊架 S060-10-30-100-3 DN250 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-060 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 1 | 1417 |  | 1417
86 | 031002001005 | 管道支架 | (1)保冷管道支吊架 S061-10-30-100-3 DN250 (2)HQBJ-OPc-63-6010-2018-061 (3)成套管架含隔热、保冷块及配套零部件，含制作安装、除锈防腐 | 套 | 1 | 1417 |  | 1417
自控仪表 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
87 | 030411003001 | 桥架 | (1)梯级式大跨距复合防火电缆桥架300(W)x200(H) ，6m大跨距，板厚3mm (2)含所有弯通、三通、隔板,含盖板 (3)接地跨接BVR-25 (4)热浸锌 | m | 78 | 377.77 |  | 29466.06
88 | 030413001001 | 铁构件 | (1)桥架支撑架制作安装 (2)热浸锌 (3)接地刷漆 | kg | 81.432 | 16.39 |  | 1334.67
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
89 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)避雷引下线敷设(利用建筑结构钢筋引下) (2)断接卡子制作安装 | m | 100.5 | 14.55 |  | 1462.28
90 | 030409002001 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设) 热浸锌扁钢-40x4 | m | 3 | 47.01 |  | 141.03
91 | 030409002002 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设) Φ16锌基合金钢 | m | 87 | 49.28 |  | 4287.36
92 | 030414011001 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 999.25 |  | 999.25
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 2939189.59

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 473724 | / | 12980
1.1 | 土方工程 | 26978 | 2.74 | 739
1.2 | 地基处理工程 | 43675 | 2.74 | 1197
1.3 | 混凝土工程 | 243841 | 2.74 | 6681
1.4 | 钢筋工程 | 159230 | 2.74 | 4363
2 | 其他总价措施费 | 473724 | / | 1657
2.1 | 土方工程 | 26978 | 0.35 | 94
2.2 | 地基处理工程 | 43675 | 0.35 | 153
2.3 | 混凝土工程 | 243841 | 0.35 | 853
2.4 | 钢筋工程 | 159230 | 0.35 | 557
3 | 扬尘防治措施费 | 12980 | / | 1583
3.1 | 土方工程 | 739 | 12.2 | 90
3.2 | 地基处理工程 | 1197 | 12.2 | 146
3.3 | 混凝土工程 | 6681 | 12.2 | 815
3.4 | 钢筋工程 | 4363 | 12.2 | 532
装配式建筑工程
1 | 安全文明施工费 | 1172246 | / | 32120
1.1 | 一般土建 | 1172246 | 2.74 | 32120
2 | 其他总价措施费 | 1172246 | / | 4103
2.1 | 一般土建 | 1172246 | 0.35 | 4103
3 | 扬尘防治措施费 | 32120 | / | 3919
3.1 | 一般土建 | 32120 | 12.2 | 3919
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 1442574 | / | 39527
1.1 | 工艺管道 | 1404883 | 2.74 | 38494
1.2 | 自控仪表 | 30801 | 2.74 | 844
1.3 | 电气工程 | 6890 | 2.74 | 189
2 | 其他总价措施费 | 1442574 | / | 5049
2.1 | 工艺管道 | 1404883 | 0.35 | 4917
2.2 | 自控仪表 | 30801 | 0.35 | 108
2.3 | 电气工程 | 6890 | 0.35 | 24
3 | 扬尘防治措施费 | 39527 | / | 4822
3.1 | 工艺管道 | 38494 | 12.2 | 4696
3.2 | 自控仪表 | 844 | 12.2 | 103
3.3 | 电气工程 | 189 | 12.2 | 23
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.1 | 暂列金 |  | 2.74
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.35
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
3.1 | 暂列金 |  | 12.2
合 计 |  |  |  | 105760

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17构筑物)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 4624.88 |  | 4624.88
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 | (1)施工排水、降水 | 项 | 1 | 2355.3 |  | 2355.3
地基处理工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
3 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)垫层 (2)100mm | m2 | 7.2 | 70.66 |  | 508.75
4 | 011702002001 | 柱模板 | (1)24m (2)矩形 | m2 | 396.137 | 259.71 |  | 102880.74
5 | 011702001001 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 54.24 | 71.84 |  | 3896.6
6 | 011702034001 | 高大模板 | (1)梁模版 (2)23.07m | m2 | 150.159 | 109.52 |  | 16445.41
7 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)材料垂直搬运 | 项 | 1 | 18643.8 |  | 18643.8
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17构筑物)
装配式建筑工程 | [8 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
工艺管道 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
自控仪表 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 149355.48

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 350000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 350000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 350000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 350000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17构筑物)
土方工程 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 345.94 | 404.05 | 2998.34 | 254.51 | 240.17 |  | 381.87 |  | 4624.88
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 172.97 | 208.18 | 1746.13 | 144.44 | 136.3 |  | 216.72 |  | 2624.74
1.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 172.97 | 195.87 | 1252.21 | 110.07 | 103.87 |  | 165.15 |  | 2000.14
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 (1)施工排水、降水 | 项 | 1 | 1098 |  | 810.9 | 129.6 | 122.4 |  | 194.4 |  | 2355.3
2.1 | 10117214 | 排水、降水(抽水机抽水) | 台班 | 30 | 36.6 |  | 27.03 | 4.32 | 4.08 |  | 6.48 |  | 78.51
地基处理工程 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
混凝土工程 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
3 | 011702033001 | 垫层模板 (1)垫层 (2)100mm | m2 | 7.2 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
3.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 7.2 | 43.67 | 12.75 | 0.85 | 3.89 | 3.67 |  | 5.83 |  | 70.66
4 | 011702002001 | 柱模板 (1)24m (2)矩形 | m2 | 396.137 | 190.37 | 19.3 | 0.88 | 14.42 | 13.38 |  | 21.37 |  | 259.71
4.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(独立矩形柱) | m2 | 396.137 | 41.12 | 19.3 | 0.88 | 4.16 | 3.93 |  | 6.25 |  | 75.64
4.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 191.8 | 0.96 |  |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.19
4.3 | 10117086 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过6m，每增加0.5m) | m2 | 10658.063 | 5.53 |  |  | 0.38 | 0.35 |  | 0.56 |  | 6.82
5 | 011702001001 | 基础模板 (1)独立基础 | m2 | 54.24 | 38.79 | 18.32 | 1.12 | 3.95 | 3.73 |  | 5.93 |  | 71.84
5.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 54.24 | 38.79 | 18.32 | 1.12 | 3.95 | 3.73 |  | 5.93 |  | 71.84
6 | 011702034001 | 高大模板 (1)梁模版 (2)23.07m | m2 | 150.159 | 57.03 | 30.02 | 1.7 | 6.03 | 5.69 |  | 9.05 |  | 109.52
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
6.1 | 10117061 | 现浇混凝土胶合板模板(高大模板（不含支撑）) | m2 | 150.159 | 34.67 | 21.46 | 1.29 | 3.9 | 3.68 |  | 5.85 |  | 70.85
6.2 | 10117236 | 现浇混凝土胶合板模板（盘扣式钢管支架）高大模板支撑 | m3 | 138.279 | 24.28 | 9.3 | 0.45 | 2.31 | 2.18 |  | 3.47 |  | 41.99
7 | 011703001001 | 垂直运输 (1)材料垂直搬运 | 项 | 1 |  |  | 15110.4 | 1026 | 968.1 |  | 1539.3 |  | 18643.8
7.1 | 99090300 | 汽车式起重机 | 台班 | 30 |  |  | 503.68 | 34.2 | 32.27 |  | 51.31 |  | 621.46
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(17构筑物)
装配式建筑工程 | [13 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
安装工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
工艺管道 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
自控仪表 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
暂列金 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 钢桁架 | t | 70.416 | 6123.36 |  | 6123.36 |  |  | 22.79
2 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-120 DN500 | m | 40.929 | 6623 | 7483.99 | 6623 |  | 306308.59 | 14.33
3 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A691-1.25Cr, CL.22, EFW, Ej=1.0, BE 22.23 mm DN700 | m | 39.509 | 5664 | 6400.32 | 5664 |  | 252870.1 | 11.83
4 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A672-C60, CL.13, EFW, Ej=0.85, BE S-30 DN600 | m | 37.111 | 3145 | 3553.85 | 3145 |  | 131886.05 | 6.17
5 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 160.609 | 414.1 | 426.52 | 414.1 |  | 68502.87 | 3.51
6 | 钢支撑、钢拉条 | t | 9.988 | 5854.25 |  | 5854.25 |  |  | 3.09
7 | PIPE, ASME B36.19M, ASTM A312-TP304/TP304L, EFW, Ej=0.80, BE S-10S DN400 | m | 30.419 | 1435 | 1621.55 | 1435 |  | 49325.36 | 2.31
8 | 铝合金薄板 0.6mm | m2 | 770 | 50 | 56.5 | 4.42 | 5 | 43505 | 2.03
9 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 DN250 | m | 121.412 | 306 | 345.78 | 201.76 | 227.99 | 41981.98 | 1.96
10 | 铁件 综合 | kg | 8166.389 | 4.4 | 4.972 | 4.4 | 4.972 | 40603.29 | 1.9
11 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 11.132 | 2955 | 3339.15 | 2955 | 3339.15 | 37169.75 | 1.74
累计比例（%） | [8 empty] | 71.66

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 433701.78
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 958.325 | 3.35 | 3210.39
2 | 01000030 | 合金钢 | 综合 | kg | 71.38 | 13 | 927.95
3 | 01000060 | 不锈钢型材 |  | kg | 169.112 | 16.67 | 2819.1
4 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.503 | 3100 | 1560.15
5 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 1.053 | 3000 | 3158.03
6 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.597 | 2955 | 1762.81
7 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 2.63 | 2955 | 7772.09
8 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 1.539 | 2955 | 4546.34
9 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 11.132 | 2955 | 32893.58
10 | 01010400 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | 7.26 | 3065 | 22252.13
11 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.098 | 3460 | 338.8
12 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 5.907 | 3125 | 18458.81
13 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 1.957 | 3125 | 6116.81
14 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 10.05 | 3.42 | 34.37
15 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 149.933 | 9.27 | 1389.88
16 | 01030180 | 镀锌铁丝 | Φ1.6～1.2 | kg | 0.15 | 8.37 | 1.26
17 | 01030200 | 镀锌铁丝 | Φ2.5～1.4 | kg | 185.209 | 8.16 | 1511.31
18 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 9.723 | 5 | 48.62
19 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 1.41 | 4.27 | 6.02
20 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 60.75 | 3.553 | 215.84
21 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 28.085 | 3.553 | 99.78
22 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 217.648 | 3.88 | 844.47
23 | 01291810 | 热轧厚钢板 | δ20～40 | kg | 0.015 | 3.88 | 0.06
24 | 01291850 | 热轧厚钢板 | δ2 | kg | 41.334 | 3.81 | 157.48
25 | 01530050 | 铅板 | 80×150×3 | 块 | 3.253 | 1.58 | 5.14
26 | 01530070 | 铅板 | 80×300×3 | 块 | 8.725 | 13.25 | 115.6
27 | 01610110 | 铈钨棒 |  | g | 83.361 | 0.5 | 41.68
28 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 8166.389 | 4.4 | 35932.11
29 | 02010210 | 橡胶板 | δ5～10 | kg | 10.646 | 3.96 | 42.16
30 | 02090110 | 塑料布 |  | m2 | 62.545 | 0.99 | 61.92
31 | 02130200 | 塑料暗袋 | 300×80 | 副 | 18.282 | 5.19 | 94.88
32 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.686 | 26.36 | 18.08
33 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.78 | 5.22 | 4.07
34 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 8.207 | 5.44 | 44.65
35 | 02270310 | 破布 |  | kg | 73.065 | 5.8 | 423.78
36 | 02310070 | 玻璃丝布 | 0.5 | m2 | 70 | 3.92 | 274.4
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03013960 | 高强螺栓 | M16 | 套 | 1348.32 | 5.35 | 7213.51
38 | 03013960 | 高强螺栓 | M20 | 套 | 351.92 | 8.15 | 2868.15
39 | 03013960 | 高强螺栓 | M24 | 套 | 434.6 | 14.15 | 6149.59
40 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 15.13 | 8.37 | 126.63
41 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 280.856 | 6.46 | 1814.33
42 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 124.742 | 0.76 | 94.8
43 | 03015110 | 六角螺栓 | M10 | 套 | 18.786 | 0.39 | 7.33
44 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.25 | 0.93 | 0.23
45 | 03016490 | 六角螺母 |  | kg | 16.399 | 8.41 | 137.91
46 | 03130020 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 1.021 | 20.05 | 20.48
47 | 03130060 | 碳钢焊丝 |  | kg | 3.92 | 5.91 | 23.17
48 | 03130120 | 合金钢焊丝 |  | kg | 11.543 | 13.84 | 159.75
49 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 728.179 | 8.85 | 6444.38
50 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 301.259 | 10.62 | 3199.37
51 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 274.68 | 6.73 | 1848.6
52 | 03130510 | 合金钢电焊条 |  | kg | 628.283 | 7.47 | 4693.27
53 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 14.664 | 4.89 | 71.71
54 | 03130740 | 钻头 | Φ6-13 | 个 | 6.333 | 4.75 | 30.08
55 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 12.995 | 0.23 | 2.99
56 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.156 | 2.12 | 0.33
57 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.278 | 15.04 | 4.19
58 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 1.192 | 2.11 | 2.51
59 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 145.491 | 2.12 | 308.44
60 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 7.1 | 10.22 | 72.57
61 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 1011.447 | 0.81 | 819.27
62 | 03131550 | 不锈钢焊条 | 综合 | kg | 7.794 | 23.47 | 182.91
63 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 12.848 | 7.1 | 91.22
64 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 69.873 | 7.1 | 496.1
65 | 03131650 | 低碳钢焊条 | J427 综合 | kg | 20.955 | 7.1 | 148.78
66 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 42.141 | 7.1 | 299.2
67 | 03131790 | 磨头 |  | 个 | 1.586 | 5.31 | 8.42
68 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 84.529 | 13.82 | 1168.19
69 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 840.128 | 4.82 | 4049.42
70 | 03210640 | 钢垫片 | 0.8 | kg | 7.917 | 5.45 | 43.15
71 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 95.792 | 0.399 | 38.22
72 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 55907.597 | 0.384 | 21468.52
73 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 73.976 | 305.83 | 22623.96
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
74 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 102.787 | 111.1 | 11419.69
75 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 111.365 | 110.68 | 12325.84
76 | 04050520 | 天然砂石 |  | m3 | 404.133 | 52.24 | 21111.91
77 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 13549.97 | 0.2 | 2709.99
78 | 04090270 | 石英粉 |  | kg | 6.728 | 0.63 | 4.24
79 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 140.095 | 0.99 | 138.69
80 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 5.303 | 1356.75 | 7194.94
81 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04
82 | 05030720 | 木方 |  | m3 | 0.006 | 2088 | 13.32
83 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.272 | 12.03 | 3.28
84 | 09350020 | 铝合金薄板 | 0.6mm | m2 | 770 | 50 | 38500
85 | 13010030 | 白油漆 |  | kg | 3.782 | 14.05 | 53.14
86 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.146 | 11.97 | 1.75
87 | 13010270 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 311.969 | 33.02 | 10301.2
88 | 13010280 | 聚氨酯底漆 |  | kg | 326.348 | 17.04 | 5560.96
89 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.54 | 9.82 | 5.3
90 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 172.898 | 24.28 | 4197.96
91 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 277.798 | 24.28 | 6744.95
92 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.219 | 9.82 | 2.15
93 | 13050075 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 356.943 | 70.13 | 25032.39
94 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 1.17 | 9.91 | 11.59
95 | 13050160 | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 11085.624 | 2.14 | 23723.24
96 | 13050270 | 有机硅耐热漆 | W61-25 | kg | 34.754 | 41.49 | 1441.95
97 | 13050380 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 1739.514 | 15.93 | 27710.45
98 | 13350120 | 沥青玛蹄脂胶液 |  | kg | 992.6 | 4.51 | 4476.63
99 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 54.63 | 4.47 | 244.19
100 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 0.22 | 7.83 | 1.72
101 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 1.56 | 9.42 | 14.7
102 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.073 | 6 | 0.44
103 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 78.474 | 6.94 | 544.61
104 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.244 | 5.54 | 6.89
105 | 14210010 | 环氧树脂 | 综合 | kg | 22.529 | 14.34 | 323.06
106 | 14210120 | 酚醛树脂 |  | kg | 9.684 | 14.16 | 137.13
107 | 14230170 | 银粉 |  | kg | 2.278 | 31.86 | 72.58
108 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 0.002 | 31.12 | 0.06
109 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 24.25 | 6.64 | 161.02
110 | 14330080 | 二甲苯 |  | kg | 201.619 | 6 | 1209.71
111 | 14330170 | 乙二胺 |  | kg | 2.243 | 11.75 | 26.35
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
112 | 14350030 | 催干剂 |  | kg | 671.856 | 3.56 | 2391.81
113 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 55.524 | 22.39 | 1243.19
114 | 14350360 | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | kg | 3.16 | 8.14 | 25.72
115 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 57.094 | 6.41 | 365.97
116 | 14350510 | 酸洗膏 |  | kg | 0.852 | 4.77 | 4.06
117 | 14350700 | 有机硅漆稀释剂 | X13 | kg | 5.434 | 10.94 | 59.45
118 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 103.976 | 11.31 | 1175.97
119 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 793.551 | 3.57 | 2832.98
120 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 1.38 | 6.42 | 8.86
121 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 764.72 | 2.05 | 1567.68
122 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 104.173 | 4.01 | 417.73
123 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 34.576 | 21.35 | 738.2
124 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 74.515 | 3.98 | 296.57
125 | 14410780 | 粘结胶 | CPE | kg | 46.976 | 8.72 | 409.63
126 | 14430190 | 压敏胶粘带 |  | m | 217.488 | 0.89 | 193.56
127 | 14430200 | 医用白胶布 |  | m2 | 3.269 | 16.32 | 53.35
128 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 8.609 | 7.27 | 62.59
129 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 7.332 | 5.73 | 42.01
130 | 15030110 | 高温玻璃棉管壳 |  | m3 | 3.832 | 500 | 1915.8
131 | 15030110 | 高温离心玻璃棉毡 |  | m3 | 11.597 | 500 | 5798.39
132 | 15030110 | 硅酸铝管壳 |  | m3 | 0.022 | 900 | 19.47
133 | 15030110 | 硅酸铝棉针刺毯 |  | m3 | 43.015 | 700 | 30110.4
134 | 15130100 | 阻燃性泡沫聚氨酯管壳 |  | m3 | 1.215 | 1300 | 1580.02
135 | 16110020 | X射线胶片 | 80×150 | 张 | 128.4 | 3.53 | 453.25
136 | 16110030 | X射线胶片 | 80×300 | 张 | 344.4 | 7.14 | 2459.02
137 | 16110080 | 定影剂 | 1000cc | 袋 | 8.853 | 15.75 | 139.43
138 | 16110100 | 显影剂 |  | L | 8.853 | 33.63 | 297.73
139 | 16110130 | 增感屏 | 80×300 | 副 | 18.912 | 6.73 | 127.28
140 | 17010990 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, PE S-80 | DN15 | m | 0.137 | 8 | 1.1
141 | 17011080 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 | DN100 | m | 217.253 | 82 | 17814.78
142 | 17011100 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 | DN150 | m | 30.515 | 143 | 4363.68
143 | 17011100 | 碳钢管 | DN150 | m | 30.515 | 143 | 4363.68
144 | 17011110 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-40 | DN200 | m | 91.546 | 216 | 19773.88
145 | 17011120 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S- | DN250 | m | 121.412 | 306 | 37152.19
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
40
146 | 17011130 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A106-B, SMLS, BE S-STD | DN300 | m | 30.353 | 374 | 11352.06
147 | 17050390 | PIPE, ASME B36.19M, ASTM A312-TP304/TP304L, EFW, Ej=0.80, BE S-10S | DN400 | m | 30.419 | 1435 | 43650.76
148 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 5.344 | 6.89 | 36.82
149 | 17070620 | 无缝钢管 | DN50 | m | 0.695 | 23.42 | 16.28
150 | 17070840 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335 Gr.P11, SMLS, PE S-80 | DN15 | m | 0.185 | 24 | 4.44
151 | 17070860 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-160 | DN25 | m | 0.231 | 64 | 14.8
152 | 17071010 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A335-P91, SMLS, BE S-120 | DN500 | m | 40.929 | 6623 | 271069.55
153 | 17071020 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A691-1.25Cr, CL.22, EFW, Ej=1.0, BE 22.23 mm | DN700 | m | 39.509 | 5664 | 223778.85
154 | 17071020 | PIPE, ASME B36.10M, ASTM A672-C60, CL.13, EFW, Ej=0.85, BE S-30 | DN600 | m | 37.111 | 3145 | 116713.32
155 | 17150001 | 铜管 |  | m | 5.146 | 224.07 | 1153.1
156 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 202.539 | 2.22 | 449.64
157 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 4.009 | 9.98 | 40.01
158 | 17270260 | 橡胶软管 | DN50 | m | 0.521 | 20.78 | 10.83
159 | 17270330 | 医用输血胶管 | Φ8 | m | 16.313 | 3.98 | 64.92
160 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 45.971 | 14.96 | 687.72
161 | 18032850 | 管帽 CAP, ASME B16.11, ASTM A182-F11 Cl.2, FORGE, FNPT, CL 3000 | DN15 | 个 | 1 | 23 | 23
162 | 18032870 | 焊接支管台 WELDOLET, MSS SP-97, ASTM A182-F91, FORGE, BE S-120 x S-160 | DN500*25 | 个 | 1 | 33 | 33
163 | 18033020 | 90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP91, SMLS, BE S-120 | DN500 | 个 | 4 | 1934 | 7736
164 | 18033030 | 90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP11 Cl.2, WELD, BE 22.23 mm | DN700 | 个 | 4 | 2400 | 9600
165 | 18033030 | 90度弯头 90 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WPB, SMLS, BE S-30 | DN600 | 个 | 4 | 2167 | 8668
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
166 | 18033030 | 45度弯头 45 ELBOW LR, ASME B16.9, ASTM A234-WP11 Cl.2, WELD, BE 22.23 mm | DN700 | 个 | 2 | 2700 | 5400
167 | 18033040 | 承插焊支管台 SOCKOLET, MSS SP-97, ASTM A182-F11 Cl.2, FORGE, SW, CL 3000 | DN700*15 | 个 | 1 | 20 | 20
168 | 18033600 | 承插焊支管台 SOCKOLET, MSS SP-97, ASTM A105, FORGE, SW, CL 3000 | DN600*15 | 个 | 1 | 20 | 20
169 | 18033600 | 管帽 CAP, ASME B16.11, ASTM A105, FORGE, FNPT, CL 3000 | DN15 | 个 | 1 | 18 | 18
170 | 19000020 | 阀门 | DN50 PN10 | 个 | 0.174 | 102.21 | 17.76
171 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 1.336 | 23.3 | 31.13
172 | 20110030 | 法兰 WN FLANGE, ASME B16.5, ASTM A182-F91, CL 2500, RJ S-160 | DN25 | 片 | 1 | 38 | 38
173 | 20110030 | 法兰盖 BLIND FLANGE, ASME B16.5, ASTM A182-F91, CL 2500, RJ | DN25 | 片 | 1 | 38 | 38
174 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 0.755 | 30.38 | 22.93
175 | 24110090 | 压力表 | 0～64MPa | 块 |  | 31.01 | 0.01
176 | 24190001 | 像质计 |  | 个 | 18.282 | 144.83 | 2647.72
177 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 0.755 | 13.27 | 10.02
178 | 27060130 | 热浸锌扁钢-40x4 |  | m | 3.045 | 5.363 | 16.33
179 | 27060130 | Φ16锌基合金钢 |  | m | 88.305 | 7.17 | 633.15
180 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 8.19 | 2.48 | 20.31
181 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 5.46 | 2.62 | 14.31
182 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 17.55 | 4.73 | 83.01
183 | 29010260 | 梯级式大跨距复合防火电缆桥架300(W)x200(H) ，6m大跨距，板厚3mm | 含所有弯通、三通、隔板,含盖板 接地跨接BVR-25 热浸锌 | m | 78.78 | 261 | 20561.58
184 | 34070060 | 橡胶手套 |  | 付 | 15 | 10.62 | 159.3
185 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 25.669 | 48.23 | 1238.03
186 | 34090180 | 贴片磁铁 |  | 副 | 7.25 | 2.21 | 16.02
187 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 98.293 | 0.73 | 71.75
188 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1122.409 | 3.2 | 3591.71
189 | 34110080 | 水 |  | m3 | 854.236 | 3.2 | 2733.55
190 | 34130040 | 阿拉伯铅号码 |  | 套 | 11.978 | 22.12 | 264.94
191 | 34130050 | 英文铅号码 |  | 套 | 11.978 | 37.61 | 450.48
192 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 138.145 | 24.9 | 3439.81
193 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 20.517 | 5.31 | 108.95
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
194 | 35030035 | 可调底座 |  | 个·月 | 127.217 | 0.36 | 45.8
195 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 127.217 | 1.15 | 146.3
196 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 11.374 | 91.15 | 1036.71
197 | 35030115 | 盘扣式钢管 |  | t·月 | 6.748 | 156.64 | 1057.01
198 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 2615.049 | 0.22 | 575.31
199 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 211.409 | 1 | 211.41
200 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 15531.689 | 1 | 15531.69
201 | 49010200 | 型钢 | 综合 | T | 0.255 | 3350 | 855.79
202 | 49010200 | 合金钢 | 综合 | T | 0.871 | 13000 | 11327.16
203 | 49011001 | 混凝土超运费 |  | 元 | 171.321 | 32.5 | 5567.93
204 | 49011001 | 螺柱&螺母 | M22*155 CONTINUOUS THREAD STUD/2 HEAVY HEX NUTS, ASME-B18.31.2/B18.2.2, ASTM A193-B16/ASTM A194-7 | 套 | 4 | 17 | 68
205 | 49011001 | 垫片 | DN25 RJ GASKET(OCTAGON), ASME B16.20, ASME B16.5, 5Cr-0.5Mo, CL 2500, RJ | 套 | 1 | 25 | 25
206 | 49011002 | 钢支撑、钢拉条 |  | t | 9.988 | 5854.25 | 58472.25
207 | 49011002 | 高温隔热管托 S114-A20-C4-3 DN500 |  | 套 | 5 | 1850 | 9250
208 | 49011002 | 高温隔热管托 | S115-A20-C4-3 DN500 | 套 | 3 | 1850 | 5550
209 | 49011002 | 高温隔热管托 | S116-A20-C4-4 DN500 | 套 | 1 | 2000 | 2000
210 | 49011002 | 保冷管道支吊架 | S060-10-30-100-3 DN250 | 套 | 1 | 1300 | 1300
211 | 49011002 | 保冷管道支吊架 | S061-10-30-100-3 DN250 | 套 | 1 | 1300 | 1300
212 | 49011003 | 钢梁 |  | t | 2.303 | 5619.88 | 12942.58
213 | 49011004 | 钢桁架 |  | t | 70.416 | 6123.36 | 431182.52
214 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 2.199
215 | 80213750 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 10.226 | 333.3 | 3408.41
216 | 80213770 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 160.609 | 414.1 | 66508.11
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206 | 9.72 | 40.88
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 1.628 | 1446.454 | 2355.19
3 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1780.307 | 890.15
4 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.192 | 883.459 | 169.23
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 965.975 | 482.99
6 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.696 | 1063.276 | 740.21
7 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.087 | 568.26 | 617.6
8 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 5.422 | 659.744 | 3576.87
9 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 0.019 | 712.817 | 13.64
10 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 5.316 | 967.657 | 5144.19
11 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 5.991 | 1170.606 | 7013.22
12 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1538.436 | 769.22
13 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1711.947 | 855.97
14 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 30 | 503.679 | 15110.37
15 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 5.122 | 895.594 | 4586.96
16 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 5.71 | 1045.497 | 5970.23
17 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.47 | 1102.587 | 517.81
18 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 7.971 | 1182.294 | 9423.87
19 | 99090400 | 汽车式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 16.196 | 1633.418 | 26454.32
20 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.604 | 500.904 | 302.65
21 | 99090910 | 电动单梁起重机 | 提升质量5t | 台班 | 4.91 | 322.325 | 1582.57
22 | 99090930 | 电动双梁桥式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.088 | 174.89 | 190.2
23 | 99091150 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力10kN | 台班 | 6.953 | 175.626 | 1221.13
24 | 99091460 | 电动葫芦 | 单速 提升质量3t | 台班 | 1.571 | 32.709 | 51.37
25 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 11.361 | 541.52 | 6152.17
26 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 65.4 | 27.16 | 1776.26
27 | 99150200 | 喷涂机 |  | 台班 | 36.952 | 50.68 | 1872.73
28 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 2.108 | 28.86 | 60.83
29 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 3.075 | 41.071 | 126.3
30 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 6.639 | 24.725 | 164.14
31 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 8.377 | 362.326 | 3035.09
32 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 4.637 | 6.65 | 30.84
33 | 99190210 | 立式钻床 | 钻孔直径50mm | 台班 | 0.029 | 19.839 | 0.57
34 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 0.006 | 4.198 | 0.03
35 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.225 | 466.51 | 105.08
36 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 80.164 | 33.59 | 2692.73
37 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 2.146 | 25.644 | 55.03
38 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 6.383 | 86.638 | 553.02
39 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 2.098 | 6.02 | 12.63
40 | 99230120 | 等离子切割机 | 400A | 台班 | 0.179 | 222.854 | 39.83
41 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 7.52 | 58.617 | 440.81
42 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.156 | 72.985 | 11.39
43 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 38.744 | 90.205 | 3494.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统厂外管廊对接C点 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
44 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.255 | 110.92 | 139.2
45 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 26.139 | 92.401 | 2415.3
46 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 66.202 | 123.065 | 8147.13
47 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 3.29 | 161.835 | 532.44
48 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 101.986 | 60.84 | 6204.8
49 | 99290070 | X射线探伤机 | 穿透厚度4-40mm | 台班 | 25.413 | 99.67 | 2532.91
50 | 99290140 | X光胶片脱水烘干机 | ZHT-340 | 台班 | 1.773 | 35.71 | 63.31
51 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 19.774 | 49.96 | 987.89
52 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 21.375 | 212.767 | 4547.96
53 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 60.77 | 369.357 | 22445.89
54 | 99440001 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ50 | 台班 | 30 | 27.029 | 810.87
55 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 1.104 | 33.454 | 36.94
56 | 99440030 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ200 | 台班 | 1.162 | 86.846 | 100.96
57 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 1.436 | 23.989 | 34.45
58 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 49.326 | 25.79 | 1272.13
59 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 0.679 | 39.225 | 26.62
60 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 2079.786 | 1 | 2079.79
61 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 134.938 | 138 | 18621.44
62 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 10.689 | 53.996 | 577.17
63 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.704 | 16.299 | 11.48
64 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 10.793 | 25.865 | 279.15